ПРОЕКТ

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

 **«Социальная активность»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименование регионального проекта | «Социальная активность» | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Р.В. Копин, Губернатор – Председатель Правительства Чукотского автономного округа |
| Руководитель регионального проекта | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа |
| Связь с государственными программами */наименование субъекта Российской Федерации/* | Государственная программа «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2015 № 658 |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 4 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 29 % студентов в клубное студенческое движение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | Основной | 0 | 1 января 2018 г. | 0,00085 | 0,00097 | 0,0011 | 0,0013 | 0,00145 | 0,0016 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %  | Дополнительный | 0 | 1 января 2018 г. | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | Дополнительный | 0 | 1 января 2018 г. | 10 | 18 | 29 | 35 | 40 | 45 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | Дополнительный | 0 | 1 января 2018 г. | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Сроки | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 1.1. | Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС [[1]](#footnote-1). | 31.12.2024 | Разработан типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.Создано НКО. Найдено и отремонтировано помещение. Закуплено необходимое МТО, подготовлена материально-техническая база в соответствии с рекомендациями по создаю ресурсного центра в сфере ЧС. Разработан и утвержден план мероприятий центра до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также с учетом ключевых показателей эффективности, указанных в заявке на Конкурс. Заключены соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Подготовлена отчетная документация.  |
| 1.2. | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества. | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности.  |
| 1.3 | Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц. | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц. |
| 1.4. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». | 31.12.2019 | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности. |
| 1.5. | Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями. | 31.12.2020 | Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями в соответствии с целевой моделью программы «Ресурсные центры» Ассоциации волонтерских центров, а также сети муниципальных добровольческих центров.Проведена информационная кампания о работе регионального ресурсного центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа ресурсного центра добровольчества направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Ресурсный центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти. |
| 1.6. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 500 граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 5 организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.[[2]](#footnote-2) | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы.Оказывается содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений.Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров).Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу. |
| 1.7. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 33 образовательных организациях среднего образования.[[3]](#footnote-3) | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 33 образовательных организациях общего и среднего образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества. |
| 1.8. | На базе не менее чем в 25% образовательных организациях среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры. | 31.12.2024 | Не менее чем в 25% образовательных организациях среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры, способствующие развитию добровольчества, повышение уровня мотивации школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности. Волонтерские центры используют технологию наставничества для взаимодействия с образовательными организациями общего образования, а также активно работают с НКО. Волонтерские центры реализуют программы по расширению социальной практики в университете с целью дополнения образовательных программ. Мероприятия волонтерских центров учитываются в единой информационной системе в сфере развития добровольчества. |
| 1.9. | В 20% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. | 31.12.2024 | В 20% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. |
| 1.10. | В Чукотском автономном округе действует утвержденная решением Правительства субъекта Российской Федерации программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 31.12.2020 | Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров.Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу. |
| 1.11. | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[4]](#footnote-4), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | 31.12.2024 | В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[5]](#footnote-5), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями. |
| 1.12. | Ежегодно в Чукотском автономном округе проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской Федерации. |
| 1.13. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Чукотском автономном округе проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией[[6]](#footnote-6), в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 25 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10000[[7]](#footnote-7) человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 25 информационных материалов в год. | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией.Ежегодно изготавливается и размещается не менее 25 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10000[[8]](#footnote-8) человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 25 информационных материалов в год. |
| 1.14 | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Чукотского автономного округа не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии. | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Участие представителей Чукотского автономного округа не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии в соответствии с федеральным планом мероприятий. |
| 1.15.  | Ежегодно в Чукотском автономном округе внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества в Чукотском автономном округе тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Ежегодно в Чукотском автономном округе внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества в Чукотском автономном округе тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». |
| 1.16.  | Ежегодно в Чукотском автономном округе реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти. | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Реализованы не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти. |
| 2.  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 2.1. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 29% студентов к 2024 году. | 31.12.2024 | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 4 встреч, с участием не менее 4 спикеров, в которых принимает участие не менее 1000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования.Не менее 300 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 100 человек.Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 50 студентов. |
| 2.2. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре. | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 1-м канале. |
| 2.3. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь.  | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 5 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона.Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 2 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона. |
| 2.4. | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | 01.01.2019 – 31.12.2024  | Не менее 5 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia».Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia».Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства.Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители не менее 1 ведущей культурной организации (театры, музеи, выставочные пространства). |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 6,9 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Чукотского автономного округа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 6,9 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чукотского автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Чукотского автономного округа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чукотского автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Чукотского автономного округа | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,3 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чукотского автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта  | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| В добровольческую деятельность вовлечено не менее 500 граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 5 организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта  | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 33 образовательных организаций среднего образования |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| На базе не менее чем в 25% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| В 20% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| В Чукотском автономном округе действует утвержденная решением Правительства Чукотского автономного округа программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[9]](#footnote-9), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта  | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, аместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Ежегодно в Чукотском автономном округе проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Чукотском автономном округе проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 25 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 25 информационных материалов в год. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Чукотского автономного округа в не менее чем 3 всероссийских (международных) и в 1 окружном мероприятии |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Ежегодно в Чукотском автономном округе внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества в Чукотском автономном округе тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Ежегодно в Чукотском автономном округе реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта  | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 29% студентов к 2024 году. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Не менее чем в 25% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М. Пуртов | заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Ремизова | отдел молодежной политики Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Социальная активность»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Г. Боленков | Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа | РРП |
| 1.1. | Создан и функционирует один ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС |  | 31.12.2019 | А.Г. Боленков | Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа | РРП |
| 2. | Проведение не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | А.Г. Боленков | Постановления Правительства Чукотского автономного округа | РРП |
| 2.1. | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |  | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | А.Г. Боленков | Постановления Правительства Чукотского автономного округа | РРП |
| 3. | Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Г. Боленков | Постановление Правительства Чукотского автономного округа | РРП |
| 3.1.  | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц |  | 31.12.2019 | А.Г. Боленков | Постановление Правительства Чукотского автономного округа | РРП |
| 4. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Г. Боленков | Уставы региональных и муниципальных органов государственной власти | РРП |
| 4.1. | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |  | 31.12.2019 | А.Г. Боленков | Уставы региональных и муниципальных органов государственной власти | РРП |
| 5. | Создание и функционирование одного регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 01.01.2019 | 31.12.2020 | А.Г. Боленков | Распоряжение Правительства ЧАО | РРП |
| 5.1. | Создан и функционирует один региональный ресурсный центр добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями |  | 31.12.2020 | А.Г. Боленков | Распоряжение Правительства ЧАО | РРП |
| 6. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 500 граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 5 организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 500 граждан субъекта Российской Федерации |  | 31.12.2024 | А.Г. Боленков | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.2. | Не менее 5 организаций от общего числа добровольческих организаций в субъекте РФ и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества |  | 31.12.2024 | А.Г. Боленков | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 33 образовательных организаций среднего образования субъекта РФ. | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Приказ | РРП |
| 7.1. | Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 33 образовательных организаций среднего образования субъекта РФ |  | 31.12.2019(далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Приказ  | РРП |
| 8. | Не менее чем в 25% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 8.1. | Не менее чем в 25% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры |  | 31.12.2024 | А.Г. Боленков | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 9.  | В 20% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков | Приказ Департамента | РРП |
| 9.1. | В 20% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31.12.2021 | А.Г. Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 10. | В Чукотском автономном округе действует утвержденная решением Правительства Чукотского автономного округа программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.01.2019 |  31.12.2024 | А.Г. Боленков | Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа | РРП |
| 10.1. | Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров |  | 31.12.2024 | А.Г. Боленков | Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа | РРП |
| 11. | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[10]](#footnote-10), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | 01.01.2019 |  31.12.2024 | А.Г.Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 11.1. | 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациямипрошли подготовку (переподготовку) в соответствии с разработанными образовательными программами |  | 31.12.2024 | А.Г.Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 12. | Ежегодно в Чукотском автономном округе проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 1.12.2019(далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 12.1. | Проведенрегиональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» |  | 1.12.2019(далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 13. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в */наименование субъекта Российской Федерации/* ежегодно проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 25 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 25 информационных материалов в год. | 01.01.201901.01.202001.01.2021(далее – ежегодно) | 31.12.201931.12.202031.12.2021(далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 13.1. | Проведена информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготовлены и размещены не менее 25 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 25 информационных материалов в год. |  | 31.12.2019(далее –ежегодно) | А.Г. Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 14. | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Чукотского автономного округа в не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 14.1. | Участие представителей Чукотского автономного округа в не менее чем в3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии |  | 31.12.2024 | А.Г. Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 15. | Ежегодно в Чукотском автономном округе внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества в Чукотском автономном округе тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 15.1. | Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества в Чукотском автономном округе тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |  | 31.12.2019(далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 16. | Ежегодно в Чукотском автономном округе реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательных организациях, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 31.12.2019(далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 16.1. | Реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти |  | 31.12.2019(далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Приказ Департамента, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 17. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 29% студентов к 2024 году. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков | Аналитический отчет | РРП |
| 17.1.1. | Реализация не менее 4 встреч, с участием не менее 4 спикеров, в которых принимает участие не менее 1000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» |  | 25.12.2019(далее – ежегодно) |  | Плана мероприятий | РРП |
| 17.1 | Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников |  | 29.02.2024 | А.Г. Боленков | Плана мероприятий  | РРП |
| 17.2.1 | Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 300 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 100 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2024  | А.Г.Боленков | Список пользователей  | РРП |
| 17.2. | Не менее 300 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 100 человек. |  | 31.12.2024  | А.Г. Боленков | Список пользователей  | РРП |
| 17.3.1 | Создание и содействие в реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов с ежегодным участием в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов не менее 50 студентов. | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | План мероприятий,Уставы  | РРП |
| 17.3 | Создано и функционирует отделение Национальной лиги студенческих клубов |  | 25.12.2022 | А.Г. Боленков | Уставы | РРП |
| 18. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Информационная поддержка, приказ Департамента | РРП |
| 18.1. | Оказано содействия в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» |  | 25.12.2024 | А.Г. Боленков | Информационная поддержка, приказ Департамента | РРП |
| 19. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь.  | 01.01.2019(далее – ежегодно) | 25.12.2019 (далее ежегодно) | А.Г. Боленков | Аналитический отчет | РРП |
| 19.1. | Проведены очные презентации образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона. |  | 30.03.2019(далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Информационная справка | РРП |
| 19.2. | Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях |  | 25.02.2020(далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Информационная справка | РРП |
| 20.  | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий | 01.01.2019 | 30.09.2024 | А.Г. Боленков | Информационная справка | РРП |
| 12.1. | Проведена рекламная кампания Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории |  | (далее – ежегодно) | А.Г. Боленков | Аналитический отчет | РРП |
| 12.2. | В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 1 ведущей культурной организации (театры, музеи, выставочные пространства) |  | 31.08.2024 | А.Г. Боленков | Информационная справка | РРП |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

«Социальная активность»

**1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта**

Региональный проект «Социальный активность» направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности.

Также, в рамках регионального проекта будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках **проекта планируются к реализации о**бразовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны.

**2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1  | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом |
|  | $$F\_{вовл}=\sum\_{i=1}^{2}X\_{i}$$где- $X\_{1}$ - численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления$X\_{2}$ - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики»  | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным |  |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % |
|  | $$F\_{вол}=\frac{X\_{твор}}{Х\_{общее}}\*100\%$$где $X\_{вол}$ – численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,$Х\_{общее}$ - численность населения  |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным |  |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % |
|  | $$F\_{твор}=\frac{X\_{твор}}{Х\_{общее}}\*100\%$$где $X\_{твор}$ – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков$Х\_{общее}$ - численность молодежи в стране |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным |  |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % |
|  | $$F\_{студ}=\frac{F\_{1}+F\_{2}+F\_{3}}{F\_{общ}}\*100\%$$где $F\_{1}$ - количество студентов, состоящих и принимающих участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов;$F\_{2} $ - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных»;$F\_{3}$ – количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia.$F\_{общ}$ - общее количество студентов страны |  | Ведомственная статистика, отчеты образовательных организаций Российской Федерации | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 31 декабря отчетного года |  |

1. По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий**.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается кол-во. Не менее 30% граждан субъекта Российской Федерации, вовлеченных в добровольческую деятельность. Не мене 70% организацию использует ЕИС «Добровольцы России» [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается кол-во. В не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным агентством по делам молодежи закупочных процедур [↑](#footnote-ref-6)
7. Данный показатель составляет 10% от численности населения субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-7)
8. Данный показатель составляет 10% от численности населения субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)