УТВЕРЖДЕН

решением президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Успех каждого ребенка»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» |
| Срок начала и окончания | 01.01. 2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Р.В. Копин, Губернатор – Председатель Правительства Чукотского автономного округа |
| Руководитель регионального проекта | А.Г. Боленков, заместитель Губернатора - Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа |
| Администратор регионального проекта | И.М. Пуртов, заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа |
| Связь с государственными программами Чукотского автономного округа | Государственная программа «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2015 № 658 |

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 65 | 01.01.2018 | 65 | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом\* | Основной | 0 | 01.01.2018. | 0 | 250\* | 500\* | 750\* | 1000\* | 1500\* |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0,27 | 0,40 | 0,63 | 0,82 | 1,24 | 1,50 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | 0 | 01.06.2018 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |

Результаты регионального проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача : формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | |
| 1. Результат: обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 31.12.2024 | | | |
| 1.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 31.12.2014 | За счёт средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Охват детей дополнительным образованием достиг 80%, в том числе 25% детей обучаются по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. |
| 1.2. | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019-31.12.2024 | В 2019 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие 20 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа.  В 2020 году в открытых онлайн-уроках приняли участие 30 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа.  В 2021 году в открытых онлайн-уроках приняли участие 45 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа.  В 2022 году в открытых онлайн-уроках приняли участие 55 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа.  В 2023 году в открытых онлайн-уроках приняли участие 70 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа.  В 2024 году в открытых онлайн-уроках приняли участие 85 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа. |
| 1.3. | Рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2019  31.12.2024 | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов.  Ежегодно, не менее 100 детей получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. |
| 1.4. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности. | 01.01.2019 31.12.2024 | Реализовались мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  В обновленной материально-технической базе в 10 общеобразовательных организациях не менее 1500 детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. |
| 1.5. | Обеспечена доступность дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, путем создания современных условий для освоения обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, в том числе по модели мобильных детских технопарков «Кванториум», а также освоения онлайн модульных курсов. | 01.01.2019 31.12.2024 | С учётом реализации региональной модели, показатели которой учитывали специфические особенности региона, к 31.12.2020 г. создан 1 мобильный детский технопарк.  К 2024 году создано еще 6 мобильных детских технопарков.  Функционируют кружки естественнонаучной и технической направленности, в том числе по направлению «Робототехника», в которых обучаются, в которых обучается 25% детей от общей численности охваченных дополнительным образованием. |
| 1.6. | Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | 30.07.2020 | В общеобразовательные организации Чукотского автономного округа внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |
| 1.7. | Освоение дополнительных общеобразовательных программ детьми Чукотского автономного округа с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2019  31.12.2024 | К 31.12.2019 года сформированы и реализуются перечни мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование.  34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.  В 2020 году 46 % детей Чукотского автономного округа с ограниченными возможностями здоровья обучались по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Соответственно в 2021 году – 52%; в 2022 году – 58%; в 2023 году – 64%; в 2024 году – 70%. |
| 1.8. | Реализация мероприятий по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в соответствии с утверждённой Министерством Просвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех». | 31.12.2023 | В Чукотском автономном округе к 31.12.2023 года создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» сформирован и введён в действие региональный центра «Полярная звезда», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования. |
| 1.9. | Внедрение в Чукотском автономном округе целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019  31.12.2024 | К 31.12.2021 года в Чукотском автономном округе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволило создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.  В 2024 году 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Чукотском автономном округе вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволило создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 1.10. | Вовлечение не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Чукотском автономном округе, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 01.01.2019  31.12.2024 | 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Чукотском автономном округе вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволило создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.11 | Освоение обучающимися 5-11 классов в Чукотском автономном округе основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2019  31.12.2024 | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачёта результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволило создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечили оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | |
| 1.1. | Создание детских технопарков «Кванториум» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет ( в том числе межбюджетные трансферы бюджету Чукотского автономного округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет ( в том числе межбюджетные трансферы бюджету Чукотского автономного округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет ( в том числе межбюджетные трансферы бюджету Чукотского автономного округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.1 | бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учётом реализации проекта «Билет в будущее» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферы бюджету Чукотского автономного округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1 | бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чукотского автономного округа, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;  Создание мобильных технопарков «Кванториум». | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Федеральный бюджет ( в том числе межбюджетные трансферы бюджету Чукотского автономного округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.1 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.1 | окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Федеральный бюджет ( в том числе межбюджетные трансферы бюджету Чукотского автономного округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.1 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.1 | окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.1 | бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет ( в том числе межбюджетные трансферы бюджету Чукотского автономного округа) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| №  п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | А.Г.Боленков | Заместитель Губернатора-Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа |  | 50 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | А.Г. Боленков | 25 |
| 4. | Участник регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов | 25 |
| 5. | Участник проекта | О.В.Тесленко | Заместитель начальника Департамента – начальник финансово-экономического управления | А.Г.Боленков | 25 |
| 6. | Участник проекта | Т.П.Крючкова | Заместитель начальника Департамента – начальник Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности | А.Г.Боленков | 25 |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
| 9. | Участник регионального проекта | О.А. Строгалина | Консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
| 12. | Участник регионального проекта | Н.Н.Автонова | консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Ю.А.Коцар - заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20 |
| 14. | Участник регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
| 15. | Участник регионального проекта | О.А.Строгалина | консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Ю.А.Коцар - заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | | | | | |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20 |
| 17. | Участник регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
| 18. | Участник проекта | Н.И. Шимоткина | начальник отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Ю.А.Коцар - заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Создание детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
| 21. | Участник проекта | Е.С.Пронин | Заместитель начальника Управления – начальник отдела информатизации, безопасности и мониторинга Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Заместитель начальника Департамента – начальник Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Т.П.Крючкова | 30 |
| 22. | Участник регионального проекта | О.А.Строгалина | консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Ю.А.Коцар - заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 20 |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | | | |
| 23. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20 |
| 24. | Администратор регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
| 25. | Участник регионального проекта | О.А.Строгалина | консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Ю.А.Коцар - заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
| 28. | Участник регионального проекта | О.А.Строгалина | консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Ю.А.Коцар - заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | | | | | |
| 29. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20 |
| 30. | Участник регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
| 31. | Участник регионального проекта | Н.Н.Автонова | консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Ю.А.Коцар - заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Внедрение в Чукотском автономном округе целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | |
| 32. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20 |
| 33. | Участник регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
| 34. | Участник регионального проекта | О.А.Строгалина | консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Ю.А.Коцар - заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | | | | |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20 |
| 36. | Участник регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
| 37. | Участник регионального проекта | О.А.Строгалина | консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Ю.А.Коцар - заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50 |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | | | | | |
| 38. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20 |
| 39. | Участник регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30 |
| 40. | Участник регионального проекта | О.А.Строгалина | консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Ю.А.Коцар - заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 50% |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | |
| 41. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.М.Пуртов | заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа А.Г. Боленков | 20% |
| 42. | Администратор регионального проекта | Ю.А.Коцар | Заместитель начальника Управления – начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | И.М.Пуртов - заместитель начальника Департамента-начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | 30% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 1.1. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2. | Не менее 200 детей в Чукотском автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Г.Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1. | Не менее 200 детей в Чукотском автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Г.Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3. | В общеобразовательных организациях Чукотском автономном округе, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10. 2018 | 30.10.2018 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения Российской Федерации | РП |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 | 28.02.2019 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 3.1. | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 4. | Не менее 34 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 4.1. | Не менее 34 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2020 | 30.07. 2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2019 | 30.07.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 6. | В Чукотском автономном округе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 6.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.07.2020 | 01.08.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 6.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2021 | 28.02.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РП |
| 6.1. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 7. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2020 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.07.2020 | 01.08.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 | 28.02.2021 2021 г. | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РП |
| 7.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 8. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 8.1. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 9. | Не менее 300 детей Чукотского автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 9.1. | Не менее 300 детей Чукотского автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 10. | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 10.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2019 | 01.08.2019 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2020 | 28.02.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 10.1. | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.07.2019 | 01.08.2019 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 11.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2020 | 28.02.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 11.1. | Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки детский технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2019 | 31.12.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 12. | Не менее 46 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 12.1. | Не менее 46 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 13. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 13.1. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2020 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 14. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 14.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.07.2020 | 01.08.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 14.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 | 28.02.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РП |
| 14.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 15. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021. | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 15.1. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 16. | Не менее 400 детей в Чукотском автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 16.1. | Не менее 400 детей в Чукотском автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 17. | Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки1 детский технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 17.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.07.2020 | 01.08.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской | РП |
| 17.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2021 | 28.02.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 17.1. | Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки1 детский технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 18. | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 18.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2020 | 01.08.2020 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка Чукотского автономного округа в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 18.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 | 28.02.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РП |
| 18.1. | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 19. | Не менее 52 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 19.1. | Не менее 52 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 20. | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 20.1. | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 21. | Не менее 500 детей в Чукотском автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 21.1. | Не менее 50 детей в Чукотском автономном получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 22. | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.Г.Боленков | информационно-аналитический отчет | РП |
| 22.1.1 | Подготовка и предоставление заяви в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2021  01.07.2021 | 01.08.2021  01.08.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 22.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2022 | 28.02.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РП |
| 22.1. | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2022 |  | информационно-аналитический отчет | РП |
| 23. | Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки1 детски1 технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 23.1.1. | Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.07.2021 | 01.08.2021 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 23.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2022 | 28.02.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 23.1. | Создан детски1 технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки1 детский технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2019 | 31.12.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 24. | Не менее 58 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 24.1. | Не менее 58 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 25. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 25.1. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 26. | Не менее 600 детей в Чукотском автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 26.1. | Не менее 600 детей в Чукотском автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 27. | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 27.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2022 | 01.08.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 27.1.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2023 | 28.02.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 27.1. | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 28. | Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки1 детский технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 28.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.07.2022 | 01.008.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 28.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2023 | 28.02.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 28.1. | Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки1 детский технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 29. | Не менее 64 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 29.1. | Не менее 64 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 30. | В Чукотском автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 30.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.07.2022 | 01.08.2022 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 30.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.01.2023 | 28.02.2023  . | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РП |
| 30.1. | В Чукотском автономном округе создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 01.01.2019 | 31.12.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 31. | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 31.1. | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Чукотского автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет |  |
| 32. | Не менее 700 детей в Чукотском автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 32.1. | Не менее 700 детей в Чукотском автономном округе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 33. | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет |  |
| 33.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2023 | 01.08.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 33.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2024 | 29.02.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РП |
| 33.1. | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 34. | Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки1 детский технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 34.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.07.2023 | 01.08.2023 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | заявка в Министерство просвещения  Российской Федерации | РП |
| 34.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.02.2024 | 29.02.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 34.1. | Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки1 детский технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 35. | Не менее 70 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 35.1. | Не менее 70 % детей в Чукотском автономном округе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 36. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Чукотском автономном округе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 01.01.2020 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 36.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Чукотском автономном округе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 37. | Обучающимся 5-11 классов в Чукотском автономном округе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |
| 37.1. | Обучающимся 5-11 классов в Чукотском автономном округе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Г. Боленков  Заместитель Губернатора-председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | информационно-аналитический отчет | РП |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики  от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод = 71 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»,  Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 2. | где:  Ki– Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») | 0 | Отчет Чукотского автономного округа в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год | | | | | | | |
| 3. | где:  Xi– Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов  U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты муниципальных образований Чукотского автономного округа | Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 4. | где,  X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты муниципальных образований Чукотского автономного округа | Оператор проекта «Билет в будущее»,  Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |